## .
Status | Status1 | Podneto | Prioritet
Nije započeto | U planu | Da | Visok
U toku | U toku | Ne | Srednji
Završeno | Završeno | - | Nizak
Podneto | Kašnjenje | - | -
Nije aktuelno | Pauzirano | - | -
Delimično završeno | Otpisano |  | -
Uskoro gotovo | Revizija
- | -
- | -
-
-
-

## Po periodima
PLAN REALIZACIJE PROJEKTA
Aktivnost | Kategorija | Početak | Trajanje | Završetak | Ostatak | % | % završetka | % završetka | Nadležnost | Status | Obratiti pažnju | Prioritet | Budžet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Napomene
Aktivnost 1 | Kategorija A | 1 | 3 | 3 | 0.48 | 84 | 84% | 84% | Marko | U planu |  | Visok | 839 | [36 empty] | Napomena 1
Aktivnost 2 | Kategorija A | 1 | 3 | 3 | 1.95 | 35 | 35% | 35% | Anita | U planu |  | Visok | 1012 | [36 empty] | Napomena 2
Aktivnost 3 | Kategorija B | 2 | 5 | 6 | 1.35 | 73 | 73% | 73% | Milica | U toku |  | Visok | 1053 | [36 empty] | Napomena 3
Aktivnost 4 | Kategorija B | 2 | 8 | 9 | 0.88 | 89 | 89% | 89% | Marko | U toku |  | Srednji | 476 | [36 empty] | Napomena 4
Aktivnost 5 | Kategorija A | 4 | 6 | 9 | 5.88 | 2 | 2% | 2% | Marko | U toku |  | Nizak | 661 | [36 empty] | Napomena 5
Aktivnost 6 | Kategorija A | 6 | 8 | 13 | 2.08 | 74 | 74% | 74% | Anita | Kašnjenje |  | Srednji | 870 | [36 empty] | Napomena 6
Aktivnost 7 | Kategorija A | 10 | 8 | 17 | 4.56 | 43 | 43% | 43% | Nebojša | U toku |  | Srednji | 692 | [36 empty] | Napomena 7
Aktivnost 8 | Kategorija C | 12 | 10 | 21 | 5.2 | 48 | 48% | 48% | Milica | U toku |  | Visok | 1866 | [36 empty] | Napomena 8
Aktivnost 9 | Kategorija B | 12 | 12 | 23 | 3.96 | 67 | 67% | 67% | Milica | U toku |  | Visok | 1833 | [36 empty] | Napomena 9
Aktivnost 10 | Kategorija B | 14 | 7 | 20 | 2.31 | 67 | 67% | 67% | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 374 | [36 empty] | Napomena 10
Aktivnost 11 | Kategorija C | 15 | 6 | 20 | 5.58 | 7 | 7% | 7% | Marko | Završeno |  | Srednji | 706 | [36 empty] | Napomena 11
Aktivnost 12 | Kategorija A | 17 | 9 | 25 | 1.8 | 80 | 80% | 80% | Nebojša | Završeno |  | Nizak | 770 | [36 empty] | Napomena 12
Aktivnost 13 | Kategorija C | 17 | 12 | 28 | 5.16 | 57 | 57% | 57% | Milica | Završeno |  | Visok | 410 | [36 empty] | Napomena 13
Aktivnost 14 | Kategorija A | 20 | 10 | 29 | 0.7 | 93 | 93% | 93% | Milica | Revizija |  | Srednji | 290 | [36 empty] | Napomena 14
Aktivnost 15 | Kategorija B | 22 | 12 | 33 | 5.16 | 57 | 57% | 57% | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 191 | [36 empty] | Napomena 15
Aktivnost 16 | Kategorija A | 22 | 14 | 35 | 12.46 | 11 | 11% | 11% | Nebojša | Završeno |  | Nizak | 611 | [36 empty] | Napomena 16
Aktivnost 17 | Kategorija D | 26 | 8 | 33 | 2.24 | 72 | 72% | 72% | Nebojša | Završeno |  | Nizak | 983 | [36 empty] | Napomena 17
Aktivnost 18 | Kategorija D | 26 | 10 | 35 | 8.9 | 11 | 11% | 11% | Nebojša | Otpisano |  | Visok | 948 | [36 empty] | Napomena 18
Aktivnost 19 | Kategorija E | 28 | 32 | 59 | 12.48 | 61 | 61% | 61% | Anita | U planu |  | Srednji | 1460 | [36 empty] | Napomena 19
Aktivnost 20 | Kategorija E | 30 | 36 | 65 | 1.44 | 96 | 96% | 96% | Anita | U planu |  | Srednji | 1010 | [36 empty] | Napomena 20
Naziv projekta: PLAN RAZVOJA TOPLOTNE PUMPE
Trajanje projekta: DD.MM.GGGG - DD.MM.GGGG.
Odgovorna osoba: Petar Petrović
Kontakt: 06X XXXX XXX, petar.petrovic@example.com
Verzija: 0.1
Datum poslednjeg ažuriranja: DD.MM.GGGG.
Meseci / nedelje / dani
Napomene:
- Napomena 1
- Napomena 2
- Napomena 3
Legenda:

## Po datumima
PLAN REALIZACIJE PROJEKTA
Aktivnost | Kategorija | Početak | Završetak | Trajanje | % | % završetka | % završetka | Nulto | Završeno | Preostalo | Nadležnost | Status | Obratiti pažnju | Prioritet | Budžet | Napomene
Faza 1
Aktivnost 1.1 | Naziv kategorije | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 14 | 57 | 57% | 57% | 0 | 7.98 | 6.02 | Anita | U planu |  | Visok | 125 | Napomena
Aktivnost 1.2 | Naziv kategorije | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 19 | 74 | 74% | 74% | 0 | 14.06 | 4.94 | Milica | U toku |  | Visok | 966 | Napomena
Aktivnost 1.3 | Naziv kategorije | 2025-03-15 | 2025-04-05 | 21 | 32 | 32% | 32% | 14 | 6.72 | 14.28 | Marko | U toku |  | Srednji | 1651 | Napomena
Aktivnost 1.4 | Naziv kategorije | 2025-03-18 | 2025-04-20 | 33 | 29 | 29% | 29% | 17 | 9.57 | 23.43 | Marko | U toku |  | Srednji | 1157 | Napomena
Aktivnost 1.5 | Naziv kategorije | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 31 | 18 | 18% | 18% | 24 | 5.58 | 25.42 | Anita | Završeno |  | Nizak | 510 | Napomena
Faza 2
Aktivnost 2.1 | Naziv kategorije | 2025-03-30 | 2025-04-19 | 20 | 78 | 78% | 78% | 29 | 15.6 | 4.4 | Milica | U planu |  | Visok | 1967 | Napomena
Aktivnost 2.2 | Naziv kategorije | 2025-04-05 | 2025-04-23 | 18 | 67 | 67% | 67% | 35 | 12.06 | 5.94 | Milica | Završeno |  | Srednji | 1656 | Napomena
Aktivnost 2.3 | Naziv kategorije | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 30 | 44 | 44% | 44% | 35 | 13.2 | 16.8 | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 1138 | Napomena
Aktivnost 2.4 | Naziv kategorije | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 28 | 41 | 41% | 41% | 40 | 11.48 | 16.52 | Marko | U toku |  | Nizak | 181 | Napomena
Aktivnost 2.5 | Naziv kategorije | 2025-04-20 | 2025-05-12 | 22 | 99 | 99% | 99% | 50 | 21.78 | 0.22 | Nebojša | U toku |  | Nizak | 1760 | Napomena
Faza 3
Aktivnost 3.1 | Naziv kategorije | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 15 | 17 | 17% | 17% | 60 | 2.55 | 12.45 | Milica | Završeno |  | Visok | 723 | Napomena
Aktivnost 3.2 | Naziv kategorije | 2025-04-30 | 2025-05-18 | 18 | 12 | 12% | 12% | 60 | 2.16 | 15.84 | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 396 | Napomena
Aktivnost 3.3 | Naziv kategorije | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 27 | 0 | 0% | 0% | 65 | 0 | 27 | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 723 | Napomena
Aktivnost 3.4 | Naziv kategorije | 2025-05-10 | 2025-06-05 | 26 | 15 | 15% | 15% | 70 | 3.9 | 22.1 | Nebojša | Završeno |  | Srednji | 1100 | Napomena
Aktivnost 3.5 | Naziv kategorije | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 26 | 90 | 90% | 90% | 75 | 23.4 | 2.6 | Nebojša | Kašnjenje |  | Srednji | 542 | Napomena
Faza 4
Aktivnost 4.1 | Naziv kategorije | 2025-05-25 | 2025-06-10 | 16 | 58 | 58% | 58% | 85 | 9.28 | 6.72 | Milica | U toku |  | Nizak | 1489 | Napomena
Aktivnost 4.2 | Naziv kategorije | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 14 | 67 | 67% | 67% | 92 | 9.38 | 4.62 | Nebojša | Završeno |  | Nizak | 313 | Napomena
Aktivnost 4.3 | Naziv kategorije | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 19 | 58 | 58% | 58% | 92 | 11.02 | 7.98 | Nebojša | Pauzirano |  | Nizak | 731 | Napomena
Aktivnost 4.4 | Naziv kategorije | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 15 | 21 | 21% | 21% | 106 | 3.15 | 11.85 | Nebojša | Kašnjenje |  | Srednji | 680 | Napomena
Aktivnost 4.5 | Naziv kategorije | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 12 | 27 | 27% | 27% | 111 | 3.24 | 8.76 | Nebojša | Otpisano |  | Nizak | 1057 | Napomena
Faza 5
Aktivnost 5.1 | Naziv kategorije | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 17 | 16 | 16% | 16% | 122 | 2.72 | 14.28 | Milica | Završeno |  | Srednji | 728 | Napomena
Aktivnost 5.2 | Naziv kategorije | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 14 | 43 | 43% | 43% | 136 | 6.02 | 7.98 | Nebojša | Revizija |  | Visok | 412 | Napomena
Aktivnost 5.3 | Naziv kategorije | 2025-07-14 | 2025-08-05 | 22 | 77 | 77% | 77% | 135 | 16.94 | 5.06 | Nebojša | U planu |  | Visok | 1483 | Napomena
Aktivnost 5.4 | Naziv kategorije | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 27 | 54 | 54% | 54% | 153 | 14.58 | 12.42 | Nebojša | U planu |  | Nizak | 704 | Napomena
Aktivnost 5.5 | Naziv kategorije | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 31 | 66 | 66% | 66% | 172 | 20.46 | 10.54 | Nebojša | Otpisano |  | Nizak | 1730 | Napomena
Naziv projekta: PLAN RAZVOJA TOPLOTNE PUMPE
Trajanje projekta: DD.MM.GGGG - DD.MM.GGGG.
Odgovorna osoba: Petar Petrović
Kontakt: 06X XXXX XXX, petar.petrovic@example.com
Verzija: 0.1
Datum poslednjeg ažuriranja: DD.MM.GGGG.

## Manuelno 1
Razvoj nove metodologije evaluacije poslovnog plana
Faza | Milestones | Milestones - opis | Početak | Završetak | Trajanje | Jul 2024 | Avg 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025
Faza 1 | Milestone 1 | Analiza | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 7
| Milestone 2 | Uputstvo - draft | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 11
| Milestone 3 | Uputstvo - final | 15/07/2022 | 31/07/2022 | 16
Faza 2 | Milestone 4 | Plan obuke | 01/08/2022 | 12/08/2022 | 11
| Milestone 5 | Materijali za obuku | 12/08/2022 | 31/08/2022 | 19
| Milestone 6 | Sprovođenje obuke | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 60
| Milestone 7 | Izveštaj o obuci | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 7
Faza 3 | Milestone 8 | Pružena podrška | 01/11/2022 | 31/01/2023 | 91
| Milestone 9 | Izveštaj o realizaciji | 23/01/2023 | 31/01/2023 | 8
Reserve | - | - | 23/01/2023 | 31/01/2023 | 8
Inicijalni sastanaak
Retrospektivni/pripremni sastanak
Retrospektivni/pripremni sastanak
Mid-point sastanak
Mid-point sastanak
Završni sastanak
Rezervno vreme
Notes:
— Gantogram se zasniva na inputima definisanim u ToR
— Podložan je promenama ukoliko dođe do promena okolnosti (odluka investitora)
— Isporuke će se sukcesivno predavati po završetku odgovarajućih faza i aktivnosti
Legenda:
Redovni sastanci
Isporučeni rezultati (deliverables)

## Manuelno 2
Plan uspostavljanja PMO
Aktivnost | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC
Identifikacija i procena potreba | bar: FEB
Utvrđivanje uloge PMO-a u organizaciji | bar: FEB
Formiranje PMO izvršnog tima | bar: FEB to MAR
Priprema PMO plana razvoja | bar: MAR to APR
Uspostavljanje standardizovanih PMO procesa | bar: MAR to APR
Početni razvoj PMO | bar: APR to JUN
Dalji razvoj PMO | bar: JUN to DEC
Napomene:
— Potrebno je određeno vreme da se PMO praksa postane deo organizacione kulture da njen rad postane rutinizovan — Potrebno je vreme da organizacija stekne znanje o upravljanju projektima (PM), kao i da razvije i unapredi svoje veštine i znanja u toj oblasti — Firma XY ima ograničene kadrovske i finansijske kapacitete, tako da će PMO funkcionisati na osnovu postojećih kapaciteta
Milestone 1: PMO tim i uloge su definisani
Milestone 2: PMO procedure i planovi su uspostavljeni
Milestone 3: PMO je inicijalno ukorenjen u kolektiv
Milestone 4: PMO je dublje ukorenjen u kolektiv

## Manuelno 3
Plan poslovne transformacije
| Q1 2025 |  |  | Q2 2025 |  |  | Q3 2025 |  |  | Q4 2025 |  |  | Q1 2026 |  |  | Q2 2026 |  |  | Q3 2026 |  |  | Q4 2026 |  |  | Q1 2027 |  |  | Q2 2027
FAZE / KORACI | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J
FAZA 1: PRIPREMA | bar: Q1 2025 J to Q1 2025 M
Usaglašavanje ciljeva | bar: Q1 2025 J
Definisanje projektnog zadatka | bar: Q1 2025 J to Q1 2025 F
Formiranje tima i obezbeđenje logistike | bar: Q1 2025 F to Q1 2025 M
FAZA 2: DEFINISANJE CILJEVA | bar: Q1 2025 M to Q2 2025 M
Procena trenutnog stanja | bar: Q1 2025 M to Q2 2025 A
Definisanje željenih ishoda | bar: Q2 2025 A to Q2 2025 M
FAZA 3: SPROVOĐENJE TRANSFORMACIJE | bar: Q2 2025 A to Q4 2026 O
Izrada dokumentacije | bar: Q2 2025 A to Q4 2025 O
Unapređenje marketinga | bar: Q2 2025 M to Q4 2026 O
Unapređenje prodaje | bar: Q2 2025 M to Q4 2026 O
Unapređenje finansija | bar: Q3 2025 J to Q4 2026 O
Unapređenje ljudskih resursa | bar: Q3 2025 S to Q4 2026 O
Unapređenje poslovnih operacija | bar: Q4 2025 N to Q4 2026 O
Rast i razvoj poslovanja | bar: Q4 2025 N to Q4 2026 O
FAZA 4: EVALUACIJA REZULTATA | bar: Q4 2026 O to Q4 2026 D
Procena ostvarenih rezultata | bar: Q4 2026 O to Q4 2026 D
Preporuke za dalja unapređenja | bar: Q4 2026 N to Q4 2026 D
KONTINUIRANE AKTIVNOSTI
REZERVNO VREME | bar: Q1 2027 J to Q2 2027 J
Meseci
Napomene:
— Redovno mesečno izveštavanje
— Redovni kvartalni sastanci
— Deliverables i Milestones su definisani projektnim zadatkom

## Manuelno - blanko
Naziv projekta
[5 empty] | INTERVAL 1 |  |  |  | INTERVAL 2 |  |  |  | INTERVAL 3 |  |  |  | INTERVAL 4 |  |  |  | INTERVAL 5 |  |  |  | INTERVAL 6 |  |  |  | INTERVAL 7 |  |  |  | INTERVAL 8 |  |  |  | INTERVAL 9 |  |  |  | INTERVAL 10
Aktivnost | Description | Početak | Završetak | Trajanje | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | P40
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Aktivnost | Opis aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Sub-aktivnost | Opis sub-aktivnosti |  |  | 0
Kontinuirana aktivnost |  |  |  | 0
Kontinuirana aktivnost |  |  |  | 0
Kontinuirana aktivnost |  |  |  | 0
Kontinuirana aktivnost |  |  |  | 0
Kontinuirana aktivnost |  |  |  | 0
Napomene:
— Napomena
— Napomena
— Napomena
— Napomena
— Napomena
— Napomena
Legenda:
Sastanak/poziv/revizija
Deliverable/Milestone/izveštaj
11

## Milestones
Ček-lista za praćenje Milestones-a
Projekat | Milestone | Opis | Aktivnost | Rok (inicijalni) | Rok (korigovani) | Rok (predloženi) | Status | Podneto? | Napomene | Datum podnošenja
Allegro | 1 | Sunt veniam cillum esse sint do | 8 | 2017-10-01 | 2017-09-26 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-01-16
Allegro | 2 | Minim incididunt in et in aliqua | 7 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-01-18
Allegro | 3 | Duis labore occaecat elit qui dolore | 1 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | - | U toku | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Allegro | 4 | Ex do cillum in do pariatur | 2 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | - | Nije započeto | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Allegro | 5 | Laborum labore reprehenderit qui esse | 3 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | - | Nije započeto | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Allegro | 6 | In sint ad fugiat sit enim eu ex et | 5 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | - | U toku | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Allegro | 7 | Sint lorem incididunt cupidatat | 2 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-01-05
Allegro | 8 | Ex sed dolore voluptate aute ad sit | 3 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | - | Podneto | Da | Podneto u roku | 2024-01-05
Allegro | 9 | Do proident duis voluptate eiusmod | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | - | Podneto | Da | Podneto u roku | 2024-02-20
Allegro | 10 | Nostrud sit commodo aliquip | 4 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | - | Nije aktuelno | - | - | -
Allegro | 11 | Enim voluptate aute in excepteur | 7 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | - | Nije aktuelno | - | - | -
Allegro | 12 | Aute excepteur quis mollit eu aliquip | 5 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | - | Delimično završeno | Ne | - | -
Allegro | 13 | Aute qui tempor quis reprehenderit ut | 3 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | - | Delimično završeno | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Allegro | 14 | Reprehenderit laborum occaecat do | 1 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | - | Uskoro gotovo | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Allegro | 15 | Dolor velit ut anim esse duis cillum | 5 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | - | Uskoro gotovo | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Allegro | 16 | Occaecat aute anim deserunt dolore | 4 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | - | U toku | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Crescendo | 1 | Reprehenderit cillum laboris sint | 7 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | - | U toku | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 2 | Sit enim in irure consectetur ea | 6 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | - | U toku | Ne | - | -
Crescendo | 3 | Velit lorem fugiat qui culpa et | 2 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-03-01
Crescendo | 4 | Laboris nostrud elit sed voluptate | 3 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | - | Završeno | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 5 | Ex reprehenderit in eiusmod esse | 5 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | - | Završeno | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 6 | Eu minim do nulla irure sunt aute ea | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | - | Završeno | Ne | - | -
Crescendo | 7 | Quis in lorem amet occaecat ullamco | 4 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | - | Nije započeto | Ne | - | -
Crescendo | 8 | Elit in esse sed nulla qui nulla | 3 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | - | U toku | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Crescendo | 9 | Deserunt aute cillum reprehenderit | 2 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-03-01
Crescendo | 10 | Dolore laboris nostrud ea ut lorem | 5 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-03-07
Crescendo | 11 | Tempor est cillum ut do dolore irure | 6 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | - | U toku | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 12 | Nulla incididunt id ut sint cillum | 7 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | - | U toku | Ne | - | -
Crescendo | 13 | Ut ipsum id non tempor ut proident | 8 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-03-20
Crescendo | 14 | Sint magna voluptate aliquip sint | 7 | 2017-10-03 | 2017-09-12 | - | Završeno | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Crescendo | 15 | Fugiat occaecat id aute velit eu | 7 | 2017-11-01 | 2018-04-25 | - | Nije započeto | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 16 | Esse ea consequat consequat ipsum | 6 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | - | U toku | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Crescendo | 17 | Anim duis proident ex velit cillum ex | 1 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | - | U toku | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Crescendo | 18 | Quis duis aliqua tempor ipsum aute | 2 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | - | U toku | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Sonata | 1 | Eiusmod ea magna non minim sed ut | 3 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-05-01
Sonata | 2 | Eu anim lorem sed magna sed ut ullamco | 4 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-05-01
Sonata | 3 | Laborum consectetur ipsum sint | 3 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | - | Delimično završeno | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Sonata | 4 | Aute consequat dolore ut est irure aute | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | - | Delimično završeno | Ne | - | -
Sonata | 5 | Consequat ut voluptate duis minim do | 3 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2019-03-31 | Delimično završeno | Ne | - | -
Sonata | 6 | Anim aute laborum dolore lorem esse et | 5 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2025-01-01
Sonata | 7 | Nulla magna elit nulla ea dolore | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | - | U toku | Ne | - | -
Sonata | 8 | Ex esse reprehenderit ut anim dolore | 4 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-11-20 | U toku | Ne | - | -
Sonata | 9 | Pariatur enim occaecat dolore sit | 4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-06-17
Sonata | 10 | Cupidatat velit aute consequat minim | 3 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | Podneto | Da | Podneto u roku | 2024-07-04
Sonata | 11 | Cillum proident lorem occaecat est | 2 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | - | Podneto | Da | Podneto u roku | 2024-07-04
Sonata | 12 | Duis aliqua ex fugiat adipiscing | 5 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | - | U toku | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Sonata | 13 | Ad sunt in velit id labore est id | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | - | U toku | Ne | Dokumentacija još nije kompletirana | -
Sonata | 14 | Ad sunt cillum consequat labore | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | - | Završeno | Da | Podneto u roku | 2024-08-30
Sonata | 15 | Ipsum nulla ut reprehenderit cillum in | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | - | Nije aktuelno | - | - | -
Sonata | 16 | Dolor ea excepteur aute nulla | 1 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | - | U toku | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Sonata | 17 | Irure mollit eiusmod ex in ullamco in | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | - | Uskoro gotovo | Ne | Čekamo finalne odobrene izmene | -
Sonata | 18 | Excepteur excepteur aute culpa aute | 4 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | - | Uskoro gotovo | Ne | Tehnički problemi usporili su slanje | -
Sonata | 19 | Adipiscing adipiscing ea et laboris | 5 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | - | Nije započeto | Ne | - | -
Sonata | 20 | Ex id pariatur in mollit irure ​ | 6 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | Nije započeto | Ne | - | -